## 封面0
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测日报表
| 期 数： | 002
| 报表编号： | 1BXHJC002(20211026)
| 监测日期： | 2021年10月26日
| 报 警： | 是□ 否☑
安徽精益测绘有限公司合肥分公司

## 汇总表10
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： | 1BXHJC002(20211026)
监测汇总表
一、监测工作简述
对包公大道一标箱涵工程基坑支护桩水平位移、竖向位移监测点、地表监测点、管线监测点、钢支撑轴力监测点、深层水平位移监测点进行了监测。
二、工况描述
6635-6700段箱涵基坑开挖及垫层施工中。
三、监测数据汇总
监测任务 | 累计变化量最大值 |  | 变化速率最大值 |  | 报警值 |  | 备 注
| 点号 | 数值 | 点号 | 数值 | 累计 | 速率
五、监测结论与建议
无
监测：潘志航 计算：徐 鲁 检核：胡义安 项目负责人：方 剑
2021 年 10 月 26 日

## 汇总表15
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： | 1BXHJC002(20211026)
监测汇总表
一、监测工作简述
对包公大道一标箱涵工程基坑支护桩水平位移、竖向位移监测点、地表监测点、管线监测点、钢支撑轴力监测点、深层水平位移监测点进行了监测。
二、工况描述
6635-6700段箱涵基坑开挖及垫层施工中。
三、监测数据汇总
监测任务 | 最大累计变化量 |  | 最大 变化速率 |  | 报警阈值 |  | 备 注
| 点号 | 数值 | 点号 | 数值 | 累计 | 速率
五、监测结论与建议
无
监测：潘志航 计算：徐 鲁 检核：胡义安 项目负责人：方 剑
2021 年 10 月 26 日

## 汇总表20
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： | 1BXHJC002(20211026)
监测汇总表
一、监测工作简述
对包公大道一标箱涵工程基坑支护桩水平位移、竖向位移监测点、地表监测点、管线监测点、钢支撑轴力监测点、深层水平位移监测点进行了监测。
二、工况描述
6635-6700段箱涵基坑开挖及垫层施工中。
三、监测数据汇总
监测任务 | 累计变化量最大值 |  | 变化速率最大值 |  | 报警值 |  | 备 注
| 点号 | 数值 | 点号 | 数值 | 累计 | 速率
五、监测结论与建议
无
监测：潘志航 计算：徐 鲁 检核：胡义安 项目负责人：方 剑
2021 年 10 月 26 日

## 人工现场巡视0
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位 | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数 |  | 报表编号： | 1BXHJC002(20211026)
人工现场巡视
分类 | 巡视检查内容 |  | 巡视检查结果 | 备注
自然条件 | 天气现象 |  | 晴
| 气温 |  | 13～21
| 降雨量 |  | 无
| 风向 |  | 东南风
| 风力 |  | 1级
施工工况 | 土质情况 |  | 无异常
| 地表水、地下水状况 |  | 无异常
| 其他 |  | 无
周边环境 | 管道破损、泄漏情况 |  | 无
| 周边建筑裂缝 |  | 无
| 周边道路（地面）裂缝、沉陷 |  | 无
| 邻近施工情况 |  | 无
| 其他 |  | 无
监测设施 | 基准点、测点完好情况 |  | 良好
| 破坏测点编号 |  | 无
| 监测元件完好情况 |  | 正常
| 观测工作条件 |  | 良好
| 其他 |  | 无
巡视：潘志航 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日

## 深层土体位移监测(CX10)66
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： |  | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： |  | 第002期 |  |  |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
深层土体位移监测(CX10)
上次日期： |  | 2021-10-25 |  |  |  | 仪器名称 |  | CX-3C
本次日期： |  | 2021-10-26 |  |  |  | 仪器编号 |  | 6043
深度 (m) | 本次 增量（mm） | 上次 累计（mm） | 本次 累计（mm） | 变化 速率（mm/d） | 深度 (m) | 本次 增量（mm） | 上次 累计（mm） | 本次 累计（mm） | 变化 速率（mm/d） | 深层水平位移变化曲线
说明 | 负值代表临空反向位移、正值代表临空方向位移；
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日

## 深层土体位移监测(CX10)132
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： |  | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： |  | 第002期 |  |  |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
深层土体位移监测(CX10)
上次日期： |  | 2021-10-25 |  |  |  | 仪器名称 |  | CX-3C
本次日期： |  | 2021-10-26 |  |  |  | 仪器编号 |  | 6043
深度 (m) | 本次 增量（mm） | 上次 累计（mm） | 本次 累计（mm） | 变化 速率（mm/d） | 深度 (m) | 本次 增量（mm） | 上次 累计（mm） | 本次 累计（mm） | 变化 速率（mm/d） | 深层水平位移变化曲线
说明 | 负值代表临空反向位移、正值代表临空方向位移；
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： |  | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： |  | 第002期 |  |  |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
深层土体位移监测(CX10)
上次日期： |  | 2021-10-25 |  |  |  | 仪器名称 |  | CX-3C
本次日期： |  | 2021-10-26 |  |  |  | 仪器编号 |  | 6043
深度 (m) | 本次 增量（mm） | 上次 累计（mm） | 本次 累计（mm） | 变化 速率（mm/d） | 深度 (m) | 本次 增量（mm） | 上次 累计（mm） | 本次 累计（mm） | 变化 速率（mm/d） | 备注
说明 | 负值代表临空反向位移、正值代表临空方向位移；
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日

## 周边地表沉降监测(G01)10
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
周边地表沉降监测报表
上次日期 |  | 2021-10-25 |  | 仪器名称 |  | DINI03
本次日期 |  | 2021-10-26 |  | 仪器编号 |  | 746425
点名 | 初始值（m） | 本次变化量（mm） | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 监测控制值(mm)/(mm/d) | 备注
累计变化量曲线图
说明 | 负值代表上拱，正值代表下沉
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日

## 周边地表沉降监测(G01)15
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
周边地表沉降监测报表
上次日期 |  | 2021-10-25 |  | 仪器名称 |  | DINI03
本次日期 |  | 2021-10-26 |  | 仪器编号 |  | 746425
点名 | 初始值（m） | 本次变化量（mm） | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 监测控制值(mm)/(mm/d) | 备注
累计变化量曲线图
说明 | 负值代表上拱，正值代表下沉
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日

## 周边地表沉降监测(G01)20
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
周边地表沉降监测报表
上次日期 |  | 2021-10-25 |  | 仪器名称 |  | DINI03
本次日期 |  | 2021-10-26 |  | 仪器编号 |  | 746425
点名 | 初始值（m） | 本次变化量（mm） | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 监测控制值(mm)/(mm/d) | 备注
累计变化量曲线图
说明 | 负值代表上拱，正值代表下沉
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日

## 周边地表沉降监测(G01)25
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
周边地表沉降监测报表
上次日期 |  | 2021-10-25 |  | 仪器名称 |  | DINI03
本次日期 |  | 2021-10-26 |  | 仪器编号 |  | 746425
点名 | 初始值（m） | 本次变化量（mm） | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 监测控制值(mm)/(mm/d) | 备注
累计变化量曲线图
说明 | 负值代表上拱，正值代表下沉
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日

## 周边地表沉降监测(G01)30
包公大道一标段箱涵基坑监测项目
监测单位： | 安徽精益测绘有限公司合肥分公司
期 数： | 第002期 |  | 报表编号： |  | 1BXHJC002(20211026)
周边地表沉降监测报表
上次日期 |  | 2021-10-25 |  | 仪器名称 |  | DINI03
本次日期 |  | 2021-10-26 |  | 仪器编号 |  | 746425
点名 | 初始值（m） | 本次变化量（mm） | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 监测控制值(mm)/(mm/d) | 备注
累计变化量曲线图
说明 | 负值代表上拱，正值代表下沉
观测：徐 伟 计算：徐 鲁 检核：胡义安
2021 年 10 月 26 日